## Feuil1
Pas commencer
En cours
Test
Planificateur de tâches | [5 empty] | Correction
Fini
Tâche |  | Échéances/Clôturé | Qui | Statut | Commentaire
Consigne A |  | 2024-10-01 | Aurélien Et Noah | Fini | Vu en cours avec les profs
| Prise en compte des consignes générales | 2024-10-01 | Aurélien Et Noah | Fini | Rien à dire
Consigne B |  | 2024-11-06 | Aurélien Et Noah | Fini | Cahier de charge, étapes par étapes
| Création du fichier word et lister les participants | 2024-10-11 | Aurélien Et Noah | Fini | Rien à dire
| Introduction au sujet et contexte du projet + Adapation | 2024-10-11 | Aurélien Et Noah | Fini
| Créé un planificateur de tâches | 2024-10-15 | Aurélien Et Noah | Fini | Complet et simple a utiliser un max
| Décrire les supports et matériel | 2024-10-24 | Aurélien Et Noah | Fini
| Bibliographie et Table des matièes | 2024-10-24 | Aurélien Et Noah | Fini | A mettre a jour
| Description | 2024-11-06 | Aurélien Et Noah | Fini | 1 Page revérification
Consigne C |  | 1900-11-06 | Aurélien Et Noah | Fini | Diagrame des cas d'utilisations
| Identifier et créé les acteurs | 1900-11-06 | Aurélien Et Noah | Fini | Simple et rapide
| Lister et établir les relations des cas | 2024-11-06 | Aurélien Et Noah | Fini | Trop de réflexion
| Etablir les liens d'inclusion et d'extension | 2024-11-06 | Aurélien Et Noah | Fini | Facile a comprendre
| Déterminer les actions normal et indispensable | 2024-11-06 | Aurélien Et Noah | Fini | Rien à dire
Consigne D |  | 1900-11-07 | Aurélien Et Noah | Fini | Diagrame des classes
| Identifier les familles/types d'objets (classes) | 2024-11-07 | Aurélien Et Noah | Fini | Simple et rapide
| Représenter les classes identifiées au format UML. | 2024-11-07 | Aurélien Et Noah | Fini | Trop de réflexion
| Etablir le schéma des relations entre classes. | 2024-11-07 | Aurélien Et Noah | Fini | Rapide
| Justifer le choix des relations. | 2024-11-07 | Aurélien Et Noah | Fini | Rien à dire
Consigne D |  | 1900-11-08 | Aurélien Et Noah | Pas Fini | Diagrame des classes
| Etablir l'organigramme, de manière chronologique et exhaustive (complète et précise) de toutes les règles du jeu. | 2024-11-08 | Aurélien Et Noah | En cours | Simple et rapide
| Trouver un nom aux différents blocs de règles. | 2024-11-08 | Aurélien Et Noah | En cours | Trop de réflexion
| Associer chaque bloc de règles à une classe. | 2024-11-08 | Aurélien Et Noah | En cours | Rapide
| Répertorier chaque bloc de règles dans le diagramme des classes, en tant que méthode ou attribut calculé. | 2024-11-08 | Aurélien Et Noah | En cours | Rien à dire
| Etablir des schémas plus précis en appliquant les normes ISO 5807, à partir des règles en français. | 2024-11-08 | Aurélien Et Noah | En cours | Rien à dire
| Identifier les attributs à partir des organigrammes et les attribuer aux différentes classes. | 2024-11-08 | Aurélien Et Noah | En cours | Rien à dire